## 项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年度公务用车购置经费
主管部门 |  |  | 市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位 | 市直机关公车管理服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 |  | 91.16 |  | 10 | 91.2% | 9.1
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 100 | 100 |  | 91.16 |  | - | 91.2% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：确保市直单位公务用车安全，保障市直单位公务出行。 目标2：厉行节约，最大限度的减少公车运行维护费用。 | [5 empty] | 圆满完成，2023年全年出车批次18351次，行驶里程235.5万公里，为87家市直单位提供良好的公务用车保障。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：购置公务用车10辆 |  |  | 10 | 6 | 10 | 6 | 偏差原因：三公经费紧缩，车辆购置经费减少。 改进措施：从严控制项目支出绩效申报，降低三公经费支出。
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：新购车辆质量达标率100﹪ |  |  | 100﹪ | 100﹪ | 10 | 10
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：两个月内完成购车流程 |  |  | ≤60天 | ≤60天 | 10 | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：市直单位公务用车购买金额≤100万 |  |  | ≤100万 | 91.16 | 10 | 10
|  |  | 指标2：单车购买金额≤18万 |  |  | ≤18万 | ≤18万 | 10 | 10
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：无
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：降低车辆使用维护成本,提升政府形象的影响程度 |  |  | 节约成本,提升政府形象 | 淘汰老旧车辆，逐步更新换代车辆，降低单车使用及维护成本。 | 10 | 10
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：根据《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021-2023年）》，新购新能源车的数量≥40﹪ |  |  | ≥40﹪ | 67﹪ | 20 | 20
指标2：
……
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：无
指标2：
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：用车单位满意度 |  |  | ≥80﹪ | ≥90﹪ | 10 | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 | 95.1
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。